Приложение  1

к приказу МУ «Управление образования МО «Ульяновский район»

от 21.09.2021 №201

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования Ульяновский район

Ульяновской области,

на 2021-2022 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ реализации мероприятий по повышению качества обучения функциональной грамотности на основе результатов международного исследования PISA | сентябрь | Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) | Аналитическая справка, отчет МОУО |
| 1.2. | Внесение изменений и дополнений в образовательные программы и локальные акты общеобразовательных организаций, регулирующие формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся | октябрь | МОУО, общеобразовательные организации (далее -ОО) | Нормативная база МОУО, ОО |
| - Организационная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочих групп МОУО по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, разработка планов работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОУО | сентябрь | МОУО | Планы работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2 | Проведение методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с ОО | еженедельно | МОУО | Информация для принятия управленческих решений |
| 2.3. | Сформировать базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). | до 1 октября | МОУО | База данных обучающихся и учителей |
| 2.4. | Организация и проведение мониторинга выполнение мероприятий плана по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области на 2021-2022 учебный год | 1 раз в квартал | МОУО | Аналитическая справка, информация для принятия управленческих решений |
| 2.5. | Освещение ключевых вопросов по формированию и оценке функциональной грамотности в муниципальных СМИ, на сайтах образовательных организаций | постоянно | МОУО | Информирование общественности |
| 3.Научно-методическая деятельность |  |  |  |  |
| 3.1. | Методическое сопровождение повышения качества обучения функциональной грамотности: | сентябрь-август | МОУО | Методические рекомендации |
| 3.1.1. | Разработка методических рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | сентябрь-август | муниципальные методические службы, образовательные организации | Методические рекомендации учителей-предметников естественно-научного цикла, математики и гуманитарного цикла |
| 3.1.2. | Организация и проведение мероприятий по распространению лучших практик урочной и внеурочной деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности | сентябрь-август | МОУО, образовательные организации | Банк лучших практик |
| 3.1.3. | Участие в проведении в рамках реализации проектов «Образовательный экспресс», «Мобильный наставник», «Методическая лаборатория 73» педагогических мастерских, семинаров, практикумов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | сентябрь-август | МОУО, методические объединения | Организация «горизонтального обучения» в рамках системы непрерывного профессионального роста педагогических работников |
| 3.1.4. | Актуализация планов работы муниципальных методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности | до 1 октября | МОУО | Актуализированные документы |
| 3.1.5. | Участие в диагностика профессиональных компетенций педагогов | сентябрь-август | МОУО | Получение данных для сопровождения индивидуальных маршрутов повышения профессионального мастерства педагогических работников |
| 3.1.6. | Обеспечение участия педагогических работников в курсах повышения квалификации учителей 8-9 классов по вопросам функциональной грамотности по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). | до 1 ноября | МОУО | План-график повышения квалификации, освоение педагогами компетенций в области функциональной грамотности |
| 3.1.7. | Участие в реализация индивидуальных маршрутов повышения профессионального мастерства педагогических работников | сентябрь-август | МОУО | Освоение педагогами компетенций в области функциональной грамотности |
| 3.1.8. | Организация и проведение мониторинга по внедрению в учебный процесс банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» для оценки функциональной грамотности | до 20 сентября | МОУО | Определение перспектив дальнейшей работы по формированию функциональной грамотности |